

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

«29» ноября 2012 года № 253

г. Лянтор

Об одобрении проекта целевой

программы «Развитие, совершенствование

сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения и

улично-дорожной сети в городском

поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

В целях сохранности и улучшения качества дорог в городском поселении Лянтор, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Одобрить проект целевой программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы».
2. Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Лянтор

Л.Ю. Корзюкова

Приложение к решению

Совета депутатов

городского поселения Лянтор

от «29» ноября 2012 года №253

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

1. Паспорт целевой Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 07.10.2010 № 502 «О долгосрочных целевых программах». |
| Инициатор программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор. |
| Основные разработчики программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор. |
| Цель программы | - сохранность и улучшение качества дорог в городском  поселении Лянтор;  - сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий на территории городского поселения  Лянтор;  - снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий в городском поселении Лянтор. |
| Задача программы | Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования целевой Программы на 2013-2017 годы составляет – 379 897 638 рублей,  в том числе:  Бюджет городского поселения Лянтор:  2013 год – 47 055 476 рублей,  2014 год – 24 339 356 рублей,  2015 год – 49 988 606 рублей,  2016 год – 25 325 718 рублей,  2017 год – 32 786 894 рублей.  Средства бюджета Сургутского района и ХМАО-Югра:  2013 год – 80 568 066 рублей,  2014 год – 98 227 691 рубль,  2015 год – 613 598 рублей,  2016 год – 6 140 679 рублей,  2017 год – 14 851 555 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - улучшение качества дорог в городском поселении Лянтор. |
| Координатор программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор. |
| Исполнитель программы | Жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор. |

1. Характеристика проблемы

Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

1. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорт а и пешеходов в городе;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование культуры поведения участников дорожного движения;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- привлечение общественности к вопросам повышения безопасности дорожного движения.

1. Сроки и этапы реализации Программы

Программа является документом среднесрочного планирования и рассчитана на период с 2013 - 2017 годы. Реализация Программы предусмотрена в пять этапов, по годам реализации.

1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2017 годах составит 379 897 638 рублей, в том числе:

2013 г. – 127 623 542 рубля;

2014 г. – 122 567 047 рублей;

2015 г. – 50 602 204 рубля;

2016 г. – 31 466 397 рублей;

2017 г. – 47 638 449 рубля.

Источник финансирования мероприятий Программы - местный бюджет, средства бюджета ХМАО, Сургутского района.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор.

1. Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет жилищно-коммунальное управление Администрации городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселения Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирования.

При исполнении Программы выполняются следующие основные задачи:

* принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения Программы;
* подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;
* корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;
* мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и предоставления в установленном порядке отчётов о ходе реализации программы.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений заключаемых с органами местного самоуправления Сургутского района, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об обеспечении софинансирования мероприятий Программы.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля за ходом её реализации ежегодно координатор Программы представляет отчет о ходе реализации Программы Главе городского поселения Лянтор, Совету депутатов городского поселения Лянтор.

1. Оценка ожидаемой эффективности

Стабилизация дорожно-транспортной обстановки:

* сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
* улучшение состояния улично-дорожной сети;
* удержание показателя количества ДТП с гибелью людей, равной нулю.

1. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей целевой Программе.

Приложение к целевой Программе

«Развитие, совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного значения

и улично-дорожной сети в городском поселении

Лянтор на 2013-2017 годы»

Перечень программных мероприятий целевой Программы

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам, (рублей) | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Примечание |
| **всего** | 2013г | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **I** | **Ремонт автодорог, в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 1 | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на магистральных дорогах города | 2013 – 2017г. | **22 491 374** | 4 070 372 | 4 273 891 | 4 487 585 | 4 711 964 | 4 947 563 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 317 от 04.09.2012 |
| 2 | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных дорогах города | 2014 – 2017г. | **8 771 906** | 0 | 2 035 186 | 2 136 945 | 2 243 793 | 2 355 982 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 317 от 04.09.2012 |
| 3 | - устройство тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам | 2013 – 2017г. | **2 137 577** | 1 932 577 | 0 | 0 | 100 000 | 105 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 88 от 08.06.2011 |
| 4 | - заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии | 2013 – 2017г. | **2 423 846** | 438 655 | 460 588 | 483 617 | 507 798 | 533 188 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт №326 от 04.09.2012 |
| 5 | - устройства асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах (детские сады Улыбка, Золотая рыбка, Ёлочка) | 2014г. | **747 353** | 0 | 747 353 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт №323, № 324 , б/н от 04.09.2012 |
| 6 | - ремонт подъездного участка дороги к д/с «Ёлочка» возле дома № 38 в 1 мкр. | 2013 | **847 976** | 847 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров автодороги | Локальный-сметный расчёт №369 от 09.10.2012 |
| 7 | - капитальный ремонт улицы Назаргалеева | 2013г. | **40 351 600** | 40 351 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| **II** | **Реконструкция мостовых сооружений, в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 1 | - мост через ручей Вочим-яун на автодороге «ПК19-00 автодорога на ДНС-3» | 2014г. | **35 121 700** | 0 | 35 121 700 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 2 | - капитальный ремонт моста по ул. «Дружбы народов» через р. Вачим | 2013 – 2014г. | **73 737 000** | 30 000 000 | 43 737 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 3 | - ПИРовские работы по реконструкции моста через реку Вачим на участке автодороги по ул. Северная | 2013г. | **1 075 417** | 1 075 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Коммерческое предложение ОАО «Мостострой-11» о стоимости проектных работ |
| **III** | **Обустройство автомобильных дорог (магистральных), в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 1 | - установка (замена) дорожных знаков «Пешеходный переход» (на жёлто-зелёном светоотражающем фоне) | 2013 – 2017г. | **1 837 855** | 1 721 481 | 27 000 | 28 350 | 29 768 | 31 256 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт №331 от 04.09.2012 |
| 2 | - установка дорожных знаков на стойках индивидуального проектирования (ФАРЫ, РЕМЕНЬ!, УСТУПИТЕ ПЕШЕХОДУ, КРЕСЛО И РЕМЕНЬ!) | 2013 – 2014г. | **78 119** | 28 119 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 325 от 04.09.2012 |
| 3 | - установка односторонних однорядных дорожных ограждений первой категории (ул. Хантыйская) | 2015г. | **3 106 591** | 0 | 0 | 3 106 591 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 143 от 02.08.2012 |
| 4 | - окраска шести остановочных павильонов | 2013-2017г. | **540 760** | 97 864 | 102 757 | 107 895 | 113 290 | 118 954 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение в нормативное состояние конструкций остановочных комплексов | Локальный-сметный расчёт № 318 от 04.09.2012г. |
| 5 | - устройство искусственных неровностей ИДН-500 | 2013г. – 2017г. | **876 142** | 676 142 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 346 от 12.09.2012 |
| 6 | - устройство ИДН волнообразной на магистральных дорогах города | 2014г. | **52 631** | 0 | 52 631 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 347 от 12.09.2012 |
| 7 | - устройство ИДН трапециевидной на магистральных дорогах города | 2014 – 2017г. | **133 502** | 0 | 65 123 | 0 | 0 | 68 379 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 345 от 12.09.2012 |
| 8 | - реконструкция существующих ИДН на магистральных дорогах города | 2013г. | **321 999** | 321 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Предписание ГИБДД № 33/24-12754 от 29.07.2011г. |
| 9 | - устройство 2-х ИДН волнообразных на ул. Озёрная | 2013г. | **111 637** | 111 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Техническое задание ГИБДД № 78/11 от 29.07.2011г. Локально-сметный расчёт №314 от 04.09.2012г . |
| 10 | - формовочная обрезка деревьев и кустарников вдоль магистральных дорог | 2013 – 2017г. | **2 063 492** | 373 440 | 392 112 | 411 718 | 432 303 | 453 919 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 319 от 04.09.2012 |
| 11 | - реконструкция дороги (от крестьянских хозяйств до перекрёстка автодороги на старое кладбище и ул. Объездная) | 2017г. | **4 382 543** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 382 543 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 336 от 04.09.2012 |
| 12 | - устройство средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект ул. С.Юлаева-Эст. дорожников) | 2013г. | **1 600 000** | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 13 | - ремонт тротуара (ул. Парковая-Назаргалеева со стороны ДК «Юбилейный», ул. В.Кингисеппа возле ж/д. № 3 в 5 мкр.) | 2014г. | **2 435 776** | 0 | 2 435 776 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 316 , № 321 от 04.09.2012 |
| 14 | - приобретение и установка остановочных павильонов на автобусных остановках (без монтажа) | 2017г. | **2 298 630** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 630 | Бюджет  г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров остановок города |  |
| 15 | - проектная документация на капитальный ремонт улицы Комсомольская | 2014г. | **1 001 650** | 0 | 1 001 650 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 16 | - капитальный ремонт улицы Комсомольская | 2015г. | **6 000 000** | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 17 | - проектная документация на капитальный ремонт улицы Виктора Кингисеппа | 2016г. | **1 282 100** | 0 | 0 | 0 | 1 282 100 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 18 | - капитальный ремонт улицы Виктора Кингисеппа | 2017г. | **7 000 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 19 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Парковая | 2013г. | **1 111 650** | 1 111 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 20 | - реконструкция улицы Парковая | 2014г. | **11 588 000** | 0 | 11 588 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Долгосрочная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов Сургутского района на 2011-2015годы. Постановление № 752-нпа от10.03.2011г |
| 21 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Таёжная (между 5 и 8 мкр.) | 2013г. | **1 100 550** | 1 100 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Письмо МКУ «УКС СР» о согласовании задания на проектирование реконструкции дороги между 5 и 8 мкр. |
| 22 | - реконструкция улицы Таёжная (между 5 и 8 мкр.) | 2014г. | **5 000 000** | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 23 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Магистральная | 2014г. | **2 449 960** | 0 | 2 449 960 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 24 | - реконструкция улицы Магистральная | 2015г. | **10 000 000** | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 25 | - проектная документация на капитальный ремонт улицы Центральная | 2016г. | **2 510 130** | 0 | 0 | 0 | 2 510 130 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 26 | - капитальный ремонт улицы Центральная | 2017г. | **5 000 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 27 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Хантыйская | 2014г. | **2 389 940** | 0 | 2 389 940 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 28 | - реконструкция улицы Хантыйская | 2015г. | **10 000 000** | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 29 | - проектная документация на капитальный ремонт дороги на дачи «Заречные» | 2015г. | **2 500 000** | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 30 | - капитальный ремонт дороги на дачи «Заречные» | 2016г. | **8 000 000** | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 31 | - устройство бортовых камней по ул. Магистральная | 2013г. | **2 695 498** | 2 695 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 350 от 12.09.2012 |
| 32 | - устройство бортовых камней по ул. Назаргалеева | 2013г. | **4 106 617** | 4 106 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 348 от 12.09.2012 |
| 33 | - отсыпка обочины по ул. Объездная (от светофорного объекта до КОС) | 2013г. | **4 941 188** | 4 941 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 338 от 06.09.2012 |
| 34 | - отсыпка обочины по ул. Озёрная (от автовокзала до ул. Объездная) | 2013г. | **1 136 502** | 1 136 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 339 от 06.09.2012 |
| 35 | - отсыпка обочины по ул. Набережная (от ул. Хантыйская до ул. Дружбы народов) | 2013г. | **984 234** | 984 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 340 от 06.09.2012 |
| 36 | - отсыпка обочины по ул. Магистральная (от поста до светофорного объекта КВГМ-50) | 2013г. | **2 258 833** | 2 258 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 341 от 06.09.2012 |
| 37 | - отсыпка обочины по ул. Северная (от поста до светофорного объекта на промзоне) | 2013г. | **1 654 574** | 1 654 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 337 от 06.09.2012 |
| 38 | - установка дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения | 2012 – 2014г. | **1 500 000** | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | Бюджет Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 39 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Комсомольская | 2013г. | **1 638 439** | 1 638 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 378 от 09.10.2012 |
| 40 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Виктора Кингисеппа | 2015г. | **2 456 446** | 0 | 0 | 2 456 446 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 375 от 09.10.2012 |
| 41 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Парковая | 2013г. | **1 949 568** | 1 949 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 374 от 09.10.2012 |
| 42 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Магистральная | 2013г. | **6 693 554** | 6 693 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 373 от 09.10.2012 |
| 43 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Дружбы народов | 2014г. | **2 755 389** | 0 | 2 755 389 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 3377 от 09.10.2012 |
| 44 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги на кольце по ул. Эстонских дорожников | 2015г. | **149 458** | 0 | 0 | 149 458 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 379 от 09.10.2012 |
| 45 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Эстонских дорожников | 2013г. | **2 469 475** | 2 469 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 376 от 09.10.2012 |
| 46 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Согласия | 2016г. | **740 822** | 0 | 0 | 0 | 740 822 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 372 от 09.10.2012 |
| 47 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Назаргалеева | 2013г. | **2 963 380** | 2 963 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 381 от 09.10.2012 |
| 48 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги на кольце возле НГДУ | 2013г. | **129 979** | 129 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 371 от 09.10.2012 |
| 49 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Салавата Юлаева | 2017г. | **2 391 480** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 480 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 337 от 06.09.2012 |
| **IV** | **Обустройство автомобильных дорог (дворовые территории), в том числе:** | | | | | | | | | | |
| 1 | - асфальтирование дворовой территории  ул. Набережная, 24 | 2015г | **113 598** | 0 | 0 | 113 598 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 2 | - асфальтирование дворовой территории по ул. Набережная, 22 | 2017г. | **1 254 174** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 174 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 3 | - укладка дорожных плит в 6А мкр. ж/д. № 88, 83 | 2013г. | **850 273** | 850 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 4 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 16 | 2014г. | **1 230 855** | 0 | 1 230 855 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 5 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 17 | 2013г. | **1 168 143** | 1 168 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 6 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 18, 19 | 2013г. | **3 154 342** | 3 154 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 7 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 12 | 2013г. | **1 843 158** | 1 843 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 8 | - асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 25 и 25/1 | 2017г. | **1 804 649** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 649 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 9 | - асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 29 | 2017г. | **3 558 041** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 558 041 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 10 | - асфальтирование дворовой территории в 6А мкр ж/д № 104, 105, 106 | 2014г. | **1 050 136** | 0 | 1 050 136 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 11 | - асфальтирование дворовой территории ул. Назаргалеева, ж/д. № 30, 32 | 2016г. | **3 036 537** | 0 | 0 | 0 | 3 036 537 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 12 | - асфальтирование дворовой территории ул. Эстонских дорожников, ж/д. № 26 | 2016г. | **3 104 142** | 0 | 0 | 0 | 3 104 142 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 13 | - асфальтирование дворовой территории улица Комсомольская, ж/д. № 1, 2, 3, 4, 5 | 2017г. | **2 958 064** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 958 064 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 14 | - асфальтирование дворовой территории улица Магистральная, ж/д. № 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 | 2017г. | **5 276 627** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 276 627 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 15 | - устройство тротуарной дорожки в 4 мкр. вдоль жилых домов № 3, 4, 14 | 2015г. | **1 000 000** | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние |  |
| 16 | - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по тротуарным дорожкам: ул. Назаргалеева, Дружбы народов, Комсомольская, Эстонских дорожников, В.Кингисеппа, С.Лазо, С. Юлаева, асфальтирование в 3 мкр., дорожка вдоль автовокзала (ГК Северный). | 2014 -2016г. | **4 728 750** | 0 | 1 500 000 | 1 575 000 | 1 653 750 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние |  |
| 17 | - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (сквозные проезды) в 3, 7 микрорайоне | 2014-2015г. | **3 075 000** | 0 | 1 500 000 | 1 575 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров к стандартам |  |
| 18 | - установка видеонаблюдения на улично-дорожной сети города | 2016 - 2017г. | **8 000 000** | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 19 | - световые консоли на столбы уличного освещения вдоль магистральных дорог города | 2015 – 2017г. | **3 970 000** | 0 | 0 | 1 970 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Праздничное оформление города вдоль магистральных улиц города |  |
| 20 | - устройство тротуарной дорожки вдоль забора 5 школы | 2013г. | **626 306** | 626 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| ИТОГО: | | | **379 897 638** | 127 623 542 | 122 567 047 | 50 602 204 | 31 466 397 | 47 638 449 |  | | |
|  | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  | | |