АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта  2019 года                                                                                   №  238

Об утверждении плана мероприятий

«дорожная карта» по развитию

и поддержке территориального общественного

самоуправления в городском поселении Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.04.2018 № 151-рп «О концепции развития территориального общественного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2025 года»:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по развитию и поддержке территориального общественного самоуправления в городском поселении Лянтор согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

# 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального образования –начальника управления городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                                                                                            С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» марта 2019 года № 238

План мероприятий

«дорожной карты» по развитию и поддержке территориального общественного самоуправления в городском поселении Лянтор

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение должностного лица в Администрации городского поселения Лянтор, ответственного за взаимодействие с территориальным общественным самоуправлением (далее - ТОС) | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | до "30"июня 2019 года |
| 2.. | Ведение работы с населением по выявлению активных граждан, желающих создать ТОС | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |
| 3. | Оказание содействия инициативным группам граждан в организации и проведении учредительных конференций (собраний) граждан п созданию ТОС | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |
| 4. | Оказание консультативной помощи инициативным группам граждан в оформлении документов по созданию ТОС | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |
| 5. | Оказание правовой, методической и информационной поддержки органам ТОС и иных форм участие граждан в осуществлении местного самоуправления | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |
| 6. | Включение инициативных граждан по созданию ТОС в состав советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых органами местного самоуправления городского поселения Лянтор, в целях вовлечения населения в управленческие решения | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |
| 7. | Оказание содействия инициативным гражданам по созданию ТОС, членам ТОС и заинтересованным гражданам по участию в форумах, семинарах, "круглых столах" по вопросам развития гражданского общества, организации и осуществления ТОС | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |
| 8. | Обсуждение актуальных вопросов, перспектив и направлений развития ТОС на заседаниях общественного совета при главе городского поселения Лянтор | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | не реже одного раза в год, до 31 декабря 2025 года |
| 9. | Повышение уровня информированности населения муниципального образования городского поселения Лянтор о деятельности ТОС (подготовка статей, освещающих деятельность ТОС; освещение положительного опыта участия населения в организации ТОС) | Управление городского хозяйства (Заместитель Главы муниципального образования-начальник управления городского хозяйства Л.М. Геложина) | постоянно, до 31 декабря 2025 года |